## Tabelle1
Kanbanana/ Knownana MSP Projekt
Checkliste 1. Juni 2016
Projektinitiierung
Erstellen:
| Risikomanagementstrategie | erledigt
| Konfigurationsmanagementstrategie | erledigt
| Qualitätsmanagementstrategie | erledigt
| Kommunikationsmanagementstrategie | erledigt
| Projektsteuerungsmittel einrichten | erledigt
| Projektplan | erledigt
| BusinessCase verfeinern | erledigt
| Projektdoku zusammenstellen | erledigt
Phasenübergang managen
| Nächste Phase planen | erledigt
| Projektplan aktualisieren | erledigt
| BusinessCase aktualisieren | erledigt
| über Phasenabschluss berichten | erledigt
| Ausnahmeplan erstellen | offen
Steuern einer Phase
| Arbeitspakete freigeben | erledigt
| Prüfen Arbeitspaketstatus | offen | bis freitag
| Abgeschlossene AP entgegennehmen | erledigt
| Prüfen des Phasenstatus | offen | bis Freitag
| Bericht über Projektstatus | erledigt
| Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren) | erledigt
| Offene Punkte & Risiken eskalieren | erledigt | muss noch beschrieben werden
| Korrekturmaßnahmen einleiten | erledigt
Phasenübergang managen
Nächste Phase planen
Projektplan aktualisieren
BusinessCase aktualisieren
über Phasenabschluss berichten
Ausnahmeplan erstellen
Steuern einer Phase
Arbeitspakete freigeben
Prüfen Arbeitspaketstatus
Abgeschlossene AP entgegennehmen
Prüfen des Phasenstatus
| Bericht über Projektstatus | offen
Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren)
Offene Punkte & Risiken eskalieren
Korrekturmaßnahmen einleiten
Projekt abschließen
| Planmäßigen Abschluss vorbereiten | offen
Vorzeitigen Abschluss vorbereiten
Produkte übergeben
Projekt bewerten
Projektabschluss empfehlen

## Tabelle2
offen
erledigt