## neu
Maßnahme | Aktion | Verantwortlich | Ist abzuschließen bis | Erfolgreich abgeschlossen | Kommentar
Z1M1 | Jenkins einrichten | Tester | M2 | ja
Z1M1 | automatische Unit Tests in Jenkins erfassen | Tester | M4 | ja
Z1M2 | Testplan erstellen | QM | M3 | ja
Z1M2 | Überprüfen, ob der Testplan alle selbst geschriebenen Methoden im Backend für das 2. Release abdeckt; ggf. nacharbeiten | QM | QG2 | ja
Z1M3 | Einhalten des Testplans durch die Tester für das 2. Release | Tester | QG3 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung nach dem 1. Release | Tester | QG2 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung nach dem 2. Release | Tester | QG3 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung vor der Freigabe der finalen Abgabe | Tester | QG4 | ja
Z2M1 | Wöchentliche Erhebung des aktuellen Projektstatus | Projektmanagement | QG4 | ja
Z2M2 | Entwickler über die Priorisierung der Anforderungen informieren | Requirements | M4 | ja
Z2M2 | Berücksichtigung der Priorisierung der Anforderungen bei jedem Sprintplanning | Projektmanagement | M5 | ja
Z2M2 | Stoppen der Entwicklung einer geringer priorisierten Anforderung, falls noch offene Muss-Anforderungen und Aufwand der Entwicklung > 5 ph | Projektmanagement | Projektabschluss | der Fall ist nicht eingetreten
Z3M1 | mindestens wöchentlich den Kunden um Feedback bitten | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z3M1 | Feedback des Kunden an das Team weitergeben | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z3M1 | Kritikpunkte des Kunden umsetzen | betroffene Teams | Projektabschluss | ja
Z3M2 | Demosystem erstellen und nach jeder umgesetzten Anforderung aktualisieren | Deployment | M5 | ja
Z3M2 | Kunden Zugang zum Demosystem ermöglichen (einmalig) | Kundenbetreuer | M3 | ja
Z4M1 | Jira einrichten und Team Zugang ermöglichen | Projektmanagement | M2 | ja
Z4M1 | Erfassung der Arbeitspakete in Jira | Projektmanagement | M5 | ja
Z4M1 | Aktualisierung des Standes der Arbeitspakete in Jira innerhalb von 1 Tag | Bearbeiter des AP | M5 | nein | weitere Maßnahmen wurden vom Team wg. der kürze des Projektes abgelehnt
Z4M1 | wöchentliche Überprüfung des Standes der AP | Projektmanagement | M5 | ja
Z4M2 | Erstellen einer Projektcheckliste | QM | M2 | ja
Z4M2 | In jeder Projektphase die Projektcheckliste mit PM durchgehen | QM | QG4 | ja
Z4M2 | In jeder Projektphase alle offene Punkte der Checkliste nachbessern | Projektmanagement | QG4 | ja
Z4M3 | Einhaltung der Zyklendauer in jeder Projektphase von max 1 Woche (1. Phase ausgenommen) | Projektmanagement | Projektabschluss | ja
Z4M3 | Zum Phasenbeginn Milestones in der Gruppe definieren | Projektmanagement | M5 | ja
Z5M1 | mindestens einmal Feedback von Hr. Adam für das Anforderungsdokument einholen | Requirements | Projektabschluss | ja
Z5M1 | evtl. Feedback von Hr. Adam umsetzen | Requirements | Projektabschluss | ja
Z5M3 | Kundenbetreuer bestimmen (einmalig) | Team | M1 | ja
Z5M3 | Kunde Kontaktdaten der Kundenbetreuer geben (einmalig) | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z5M3 | Beantwortung von E-Mails des Kunden innerhalb von 3 Arbeitstage | Kundenbetreuer |  | ja
Z5M3 | Zusammenstellen der Teamfragen an den Kunden an einer für jedes Teammitglied zugänglichen Channel in Slack | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z5M3 | Zusenden der Teamfragen innerhalb von 1 Woche an den Kunden | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z5M3 | Weiterleiten von Informationen (E-Mails, Protokolle des Meetings, o.Ä) des Kunden an das Team innerhalb von 2 Arbeitstagen | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z6M1 | Mit dem Kunden in der ersten Projektphase vereinbaren, welche Dokumente vom Projektteam auszuliefern sind (Liste an Delivarables erhalten) | Projektmanagement | M1 | ja
Z6M1 | Niederschreiben der Deliverales in dem Vertrag | Projektmanagement | M4 | ja
Z6M1 | Alle im Vertrag beschriebenen Dokumente dem Kunden bei Projektabschluss übergeben | Projektmanagement | Projektabschluss | ja | Git Zugang
Z6M2 | Abstimmung der Sprache und Form der abzugebenden Dokumenten mit dem Kunden | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z6M2 | Bestimmung von Dokumentenveratwortlichen für jedes Dokument | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M2 | Dokumentenverantwortliche über die Form der Dokumente informieren | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Erstellen von Dokumentenvorlagen in docx und ppt | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Dokumentenvorlagen jedem Projektmitglied zugänglich machen | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Verwendung der Vorlage zum erstellen von Dokumenten | Dokumentenverantwortlicher des Dokumentes | Projektabschluss | ja
Z6M4 | Alle dem Kunden abzuliefernde Dokumente sind auf englisch verfasst | Dokumentenverantwortlicher des Dokumentes | M5 | ja
Z6M5 | Erstellen einer generischen Dokumentencheckliste | QM | QG2 | ja
Z6M5 | Jedes abzugebende Dokument überprüfen, ob alle Punkte auf der generischen Dokumenten-Checkliste erfüllt werden. | QM | QG4 | ja
Z6M6 | Alle im Projekt erstellte Dokumente werden in github hochgeladen | alle | Projektabschluss | ja
Z6M6 | Kunden Zugriff auf Github ermöglichen; Link zum Repository schicken | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z6M7 | Mockups erstellen | UI | M1 | ja
Z6M7 | Mockups mit dem Kunden besprechen, Feedback einholen und ggf. anpassen der Mockups | UI | M2 | ja
Z7M1 | regelmäßig Feedback von Hr. Knodel für das Architekturdokument einholen und in das Dokument einpflegen | Dokumentenverantwortlicher Architekturdokument | Projektabschluss | ja
Z7M1 | Feedback des Kunden für das Architekturdokument einholen und ins Dokument einpflegen | Dokumentenverantwortlicher Architekturdokument | M5 | ja
Z7M2 | Erstellen der Checkliste zur Überprüfung des Aufbaus des Architekturdokumentes | QM | M3 | ja
Z7M2 | Überprüfen der Einhaltung des Aufbaus des Architekturdokuments mit Architektur-Dokument-Checkliste; alle Punkte der Checkliste müssen erfüllt sein | QM | QG2 | ja
Z7M2 | Abstimmung der Form der Testreports mit dem Kunden | Dokumentenverantwortlicher Testreport | M4 | ja
Z7M2 | Einhaltung der vereinbarten Form der Testreports | Dokumentenverantwortlicher Testreport | M5 | ja
Z7M3 | Definierung von Code Conventions | Architektur, Entwicklung | M2 | ja | Zu spät abgeschlossen (zu M5)
Z7M3 | Einhaltung der Code Conventions in der Entwicklung | Entwicklung | M4 | ja | Zu spät abgeschlossen, wg. Zu spät def. Von Code Conventions (zu M5)

## alt
Fokus | Maßnahme | Verantwortlich | Ergebnis | Erfasst am | Wiedervorlage am | Erledigt am | Kommentar
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Dokumentation Backend | Timo | Conventions Code Dokumentation | 2016-06-09 | 2016-06-14 |  | von Code Conventions abgeleitet
QM | Qualitätshandbuch erstellen | Isa | Qualitätshandbuch | 2016-05-21 | 2016-06-14 |  | noch Q-Ziele formulieren; Q-Baum erstellen/verweisen
Projekt | Fitkriterien mit Kunden absprechen | Marcel | Abgenommene Fitkriterien | 2016-06-07 | 2016-06-15 |  | Kunden schicken am 13.06
QM | Qualitätsbaum zeichnen | Isa | Qualitätsbaum | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | Review nötig
QM | Q-Ziele endgültig ausformulieren | Stefan | Ausformulierte Q-Ziele | 2016-06-13 | 2016-06-15 |  | Stefan Bescheid sagen
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Conventions Frontend | Christoph | Conventions Code definieren | 2016-05-23 | 2016-06-16 |  | jshint; Irgendwas wird irgendwie gemacht, Vlad wollte das noch was mit der Achi; leitet an Chris weiter
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung erstellen | Daniel | Installationsanleitung | 2016-06-13 | 2016-06-16 |  | Wartet auf Produktnamen von Max
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung Checklisten ausfüllen | Marcel | Ausgefüllte Checklisten | 2016-06-15 | 2016-06-16
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien durchführen | Rimac | Ergebnisse Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-17 |  | Durch Q-Szenarien aus dem Architerkturdokument
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Architektur Doku vom Kunden reviewen lassen | Isa, Robert | Feedback Kunde | 2016-06-10 | 2016-06-17 |  | Kunden hat Version bekommen, siehe Mail vom 15.06
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung dem Kunden vorzeigen | Robert | Feedback Installationsanleitung durch Kunden | 2016-06-15 | 2016-06-17 |  | Wartet bis Fertig
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Codeconventions definieren Backend | Timo | Code Conventions | 2016-05-23 | 2106-06-14
QM | Etablierung einer Projektsicherung, ständiger Abgleich der anstehenden, in Arbeit befindlichen und abgeschlossenen ArbeitspaketePlanvolle, kontrollierte Projektorganisation nach einer festgeschriebenen ProjektmanagementmethodeÜberprüfung des Vorhandenseins der vorgesehenen Kontrollmechanismen (Dokumentation, Plan, Risikomanagement) mit Projekt- und Dokumentations-Checklistekurze Zyklen mit gut überwachbaren Milestones | Stefan |  | 2016-05-31 | 2106-06-17 | 2016-06-17
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Architektur Dokument an ist Arc42 angelehnt (Checkliste) | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-16 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2016
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Architektur (Bausteine, Schnittstellen) im Architekturdokument | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2017
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Schnittstellen | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2018
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | lose Kopplung der Suchmaschine | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Laut Jochen und Yannic
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Offene Bugs sind Dokumentiert | Rimac |  | 2016-06-10 | 2016-06-17
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Implementierten Methoden mit JavaDoc (o.Ä) | Timo, Christoph |  | 2016-06-01 | 2016-06-16
Bedienbarkeit | Artikel erstellen von nicht Projektbeteiligte testen lassen (Testszenarien durchspielen, Zeit messen) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 5 Testpersonen
Bedienbarkeit | Einarbeitungszeit von nicht Projektbeteiligte Testen lassen (Testszenarien durchspielen; zeit messen) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 5 Testpersonen
Bedienbarkeit | Einhaltung Frontend an Mockup | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-17
Bedienbarkeit | Sumi erstellen, ausfüllen und bewerten | Stefan |  | 2016-06-13 | 2016-06-17
Portierbarkeit | Testen der Browser (Firefox 46.0.1 und Chrome 51.0.2704.63) auf Gleichheit in der OptikTesten Funktionalitäten nach den Anforderungen auf beiden Versionen (iPhone 5 und iPhone 6) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
Projekt | Die Dokumente folgen einem standardisierten Aufbau | Dokumentenverantwortliche |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17
Projekt | Ständiger Kontakt durch das Kommunikationsteam und Abgleich des Kundenwunsches mit der Umsetzung | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-17
Projekt | Überprüfung der Form und des Inhalts mit Dokumenten-Checkliste | Marcel |  | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 17.06.206 | Architekturdok gereviewt (10.06. ok)
QM | Maßnahmenkatalog pflegen | Isa |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
QM | Qualitätsziele formulieren | Isa |  | 2016-05-27 | 2016-06-17
QM | Review durch Kaiser | Isa |  | 2016-05-27 | 2106-06-16
Skalierbarkeit | Lasttest mit 200 gleichzeitigen Suchanfragen | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
Testbarkeit | Modularer Aufbau der Architektur | Jochen |  | 2106-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | Laut Jochen und Architekturdoku
Projekt | Dokumente sind ähnlich formatiert | Max, Mai Chau | Vorlage Dokumente, Docx und ppt | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-09 | Vorlage für Doks
Projekt | Abstimmung der Sprache und der Form für jedes einzelne Dokument | Marcel |  | 2016-05-09 |  | 2016-05-13 | Siehe Mail vom 11.05
QM | Prozess passend zur Entwicklung aussuchen | Isa |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27
Projekt | Treffen mit Teamleitern durchführen | Isa, Stefan | Projektstatus >50%? | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Testbarkeit | Testplan erstellen | Stefan | Testplan | 2016-05-24 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Projekt | Checkliste Doku erstellen | Marcel | Checkliste Dokumente | 2016-05-27 | 2016-06-09 | 2016-06-03
Projekt | Einführung eines QA Prozesses mit Quality Gates |  |  | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Projekt durchfürbar | Projektraum organisieren | Mai Chau | Lösung Projektraum | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 2016-06-06
Testbarkeit | Testplan verfügbar machen | Marcel | Testplan im Git | 2016-06-03 | 2016-06-09 | 2016-06-09
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien erstellen | Marcel | Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | Aus Architekturdoku übernommen
Projekt | Standardisierte Erfassung der Fitkriterien für Anforderungen | Marcel |  | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projekt | Checkliste mit PM durchgehen | Stefan, Isa | Ausgefüllte Checkliste Projekt | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projekt | Fitkriterien review | Timo | Fitkriterien für Kunden | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projektmanagement | Projektstatus erfragen und berichten | PM | Projektstatus | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Risikenmanagement | Risikoanalyse | Mai Chau | evtl. neue Risiken | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku durchgehen | Marcel | Ausgefüllte Checkliste Architekturdoku | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | mit Jochen
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku erstellen | Marcel | Checkliste Arc42 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | Muss gereviewt werden! Woher Kriterien?
QM | Q-Ziel Fehlerrate definieren | Isa | Q-Ziel Fehlerrate | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Bis nächsten Freitag testen und Beheben; Mit Kunden und team besprochen
QM | Quellen Checkliste eintragen | Marcel, Stefan | Quellen von den Checklisten | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Arc42 vorhanden; mehr bekomm ich wohl nicht zusammen
QM Handbuch | Aktivitäten des QM dokumentieren | Isa | Aktivitäten Logbuch | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Zum Review
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Form Installationsanleitung beim Kunden erfragen | Daniel, Marcel | Form der Installationsanleitung, Checkliste? | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | Mit dem Kunden absprechen
Projekt | Fitkriterien überarbeiten | Marcel | überarbeitete Fitkriterien | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | siehe Mail vom 14.06.
Projekt | Checkliste für Projektabschluss durchgehen | Stefan | Ausgefüllte Checkliste | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 2016-06-15 | Stefan Bescheid sagen; PM Termin
Bedienbarkeit | Erstellung eines Mockups mit Kunden | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-27 | 2016-06-27
Bedienbarkeit | Feedback vom Kunden einholen bzgl. Frontend | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-27 | 2016-06-27
Nachverfolgbarkeit Maßnahmen | Maßnahmenkatalog erstellen | Isa | Maßnahmenliste | 2016-05-23 | 2016-06-09 | 2106-06-09
QM | Erledigte Arbeitspakete im Jira aktualisieren (einmalig) | PM | Keine Erledigten Aufgaben in Jira, die erledigt sind | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2106-06-13
Projekt | Festhalten der Deliverables in den Anforderungen | Marcel |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | Nicht wichtig, da nicht Kundenabgabe
Projekt | Überprüfung der Einhaltung des Vorgehens mit Dokumenten-Checkliste | Stefan, Isa |  | 2016-05-27 | 2016-06-17 | 2016-06-17