## Maßnahmen
Maßnahme | Aktion | Verantwortlich | Ist abzuschließen bis | Erfolgreich abgeschlossen | Kommentar
Z1M1 | Jenkins einrichten | Tester | M2 | ja
Z1M1 | automatische Unit Tests in Jenkins erfassen | Tester | M4 | ja
Z1M2 | Testplan erstellen | QM | M3 | ja
Z1M2 | Überprüfen, ob der Testplan alle selbst geschriebenen Methoden im Backend für das 2. Release abdeckt; ggf. nacharbeiten | QM | QG2 | ja
Z1M3 | Einhalten des Testplans durch die Tester für das 2. Release | Tester | QG3 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung nach dem 1. Release | Tester | QG2 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung nach dem 2. Release | Tester | QG3 | ja
Z1M4 | Überfügung der Testabdeckung vor der Freigabe der finalen Abgabe | Tester | QG4 | ja
Z2M1 | Wöchentliche Erhebung des aktuellen Projektstatus | Projektmanagement | QG4 | ja
Z2M2 | Entwickler über die Priorisierung der Anforderungen informieren | Requirements | M4 | ja
Z2M2 | Berücksichtigung der Priorisierung der Anforderungen bei jedem Sprintplanning | Projektmanagement | M5 | ja
Z2M2 | Stoppen der Entwicklung einer geringer priorisierten Anforderung, falls noch offene Muss-Anforderungen und Aufwand der Entwicklung > 5 ph | Projektmanagement | Projektabschluss | der Fall ist nicht eingetreten
Z3M1 | mindestens wöchentlich den Kunden um Feedback bitten | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z3M1 | Feedback des Kunden an das Team weitergeben | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z3M1 | Kritikpunkte des Kunden umsetzen | betroffene Teams | Projektabschluss | ja
Z3M2 | Demosystem erstellen und nach jeder umgesetzten Anforderung aktualisieren | Deployment | M5 | ja
Z3M2 | Kunden Zugang zum Demosystem ermöglichen (einmalig) | Kundenbetreuer | M3 | ja
Z4M1 | Jira einrichten und Team Zugang ermöglichen | Projektmanagement | M2 | ja
Z4M1 | Erfassung der Arbeitspakete in Jira | Projektmanagement | M5 | ja
Z4M1 | Aktualisierung des Standes der Arbeitspakete in Jira innerhalb von 1 Tag | Bearbeiter des AP | M5 | nein | weitere Maßnahmen wurden vom Team wg. der kürze des Projektes abgelehnt
Z4M1 | wöchentliche Überprüfung des Standes der AP | Projektmanagement | M5 | ja
Z4M2 | Erstellen einer Projektcheckliste | QM | M2 | ja
Z4M2 | In jeder Projektphase die Projektcheckliste mit PM durchgehen | QM | QG4 | ja
Z4M2 | In jeder Projektphase alle offene Punkte der Checkliste nachbessern | Projektmanagement | QG4 | ja
Z4M3 | Einhaltung der Zyklendauer in jeder Projektphase von max 1 Woche (1. Phase ausgenommen) | Projektmanagement | Projektabschluss | ja
Z4M3 | Zum Phasenbeginn Milestones in der Gruppe definieren | Projektmanagement | M5 | ja
Z5M1 | mindestens einmal Feedback von Hr. Adam für das Anforderungsdokument einholen | Requirements | Projektabschluss | ja
Z5M1 | evtl. Feedback von Hr. Adam umsetzen | Requirements | Projektabschluss | ja
Z5M3 | Kundenbetreuer bestimmen (einmalig) | Team | M1 | ja
Z5M3 | Kunde Kontaktdaten der Kundenbetreuer geben (einmalig) | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z5M3 | Beantwortung von E-Mails des Kunden innerhalb von 3 Arbeitstage | Kundenbetreuer |  | ja
Z5M3 | Zusammenstellen der Teamfragen an den Kunden an einer für jedes Teammitglied zugänglichen Channel in Slack | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z5M3 | Zusenden der Teamfragen innerhalb von 1 Woche an den Kunden | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z5M3 | Weiterleiten von Informationen (E-Mails, Protokolle des Meetings, o.Ä) des Kunden an das Team innerhalb von 2 Arbeitstagen | Kundenbetreuer | Projektabschluss | ja
Z6M1 | Mit dem Kunden in der ersten Projektphase vereinbaren, welche Dokumente vom Projektteam auszuliefern sind (Liste an Delivarables erhalten) | Projektmanagement | M1 | ja
Z6M1 | Niederschreiben der Deliverales in dem Vertrag | Projektmanagement | M4 | ja
Z6M1 | Alle im Vertrag beschriebenen Dokumente dem Kunden bei Projektabschluss übergeben | Projektmanagement | Projektabschluss | ja | Git Zugang
Z6M2 | Abstimmung der Sprache und Form der abzugebenden Dokumenten mit dem Kunden | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z6M2 | Bestimmung von Dokumentenveratwortlichen für jedes Dokument | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M2 | Dokumentenverantwortliche über die Form der Dokumente informieren | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Erstellen von Dokumentenvorlagen in docx und ppt | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Dokumentenvorlagen jedem Projektmitglied zugänglich machen | Projektmanagement | M2 | ja
Z6M3 | Verwendung der Vorlage zum erstellen von Dokumenten | Dokumentenverantwortlicher des Dokumentes | Projektabschluss | ja
Z6M4 | Alle dem Kunden abzuliefernde Dokumente sind auf englisch verfasst | Dokumentenverantwortlicher des Dokumentes | M5 | ja
Z6M5 | Erstellen einer generischen Dokumentencheckliste | QM | QG2 | ja
Z6M5 | Jedes abzugebende Dokument überprüfen, ob alle Punkte auf der generischen Dokumenten-Checkliste erfüllt werden. | QM | QG4 | ja
Z6M6 | Alle im Projekt erstellte Dokumente werden in github hochgeladen | alle | Projektabschluss | ja
Z6M6 | Kunden Zugriff auf Github ermöglichen; Link zum Repository schicken | Kundenbetreuer | M1 | ja
Z6M7 | Mockups erstellen | UI | M1 | ja
Z6M7 | Mockups mit dem Kunden besprechen, Feedback einholen und ggf. anpassen der Mockups | UI | M2 | ja
Z7M1 | regelmäßig Feedback von Hr. Knodel für das Architekturdokument einholen und in das Dokument einpflegen | Dokumentenverantwortlicher Architekturdokument | Projektabschluss | ja
Z7M1 | Feedback des Kunden für das Architekturdokument einholen und ins Dokument einpflegen | Dokumentenverantwortlicher Architekturdokument | M5 | ja
Z7M2 | Erstellen der Checkliste zur Überprüfung des Aufbaus des Architekturdokumentes | QM | M3 | ja
Z7M2 | Überprüfen der Einhaltung des Aufbaus des Architekturdokuments mit Architektur-Dokument-Checkliste; alle Punkte der Checkliste müssen erfüllt sein | QM | QG2 | ja
Z7M2 | Abstimmung der Form der Testreports mit dem Kunden | Dokumentenverantwortlicher Testreport | M4 | ja
Z7M2 | Einhaltung der vereinbarten Form der Testreports | Dokumentenverantwortlicher Testreport | M5 | ja
Z7M3 | Definierung von Code Conventions | Architektur, Entwicklung | M2 | ja | Zu spät abgeschlossen (zu M5)
Z7M3 | Einhaltung der Code Conventions in der Entwicklung | Entwicklung | M4 | ja | Zu spät abgeschlossen, wg. Zu spät def. Von Code Conventions (zu M5)