## Tabelle1
Kanbanana/ Knownana MSP Projekt
Checkliste 15. Juni 2016
Mai Chau Nguyen
Projektinitiierung (entfällt)
Phasenübergang managen
| Nächste Phase planen | erledigt
| Projektplan aktualisieren | erledigt
| BusinessCase aktualisieren | erledigt
| über Phasenabschluss berichten | erledigt
| Ausnahmeplan erstellen | offen
Steuern einer Phase
| Arbeitspakete freigeben | erledigt
| Prüfen Arbeitspaketstatus | erledigt
| Abgeschlossene AP entgegennehmen | erledigt
| Prüfen des Phasenstatus | erledigt
| Bericht über Projektstatus | erledigt | Jour fixe Dienstag
| Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren) | erledigt | Requirements Risikos wurde heruntergestuft. Fit Kriterien wurden angepasst als Maßnahme
| Offene Punkte & Risiken eskalieren | erledigt | nichts zu eskalieren
| Korrekturmaßnahmen einleiten | erledigt | keine
Phasenübergang managen
| Nächste Phase planen | offen | in Arbeit, kein kritischer Pfad
| Projektplan aktualisieren | offen | in Arbeit, kein kritischer Pfad
| BusinessCase aktualisieren |  | fällt aus, derselbe wie zu Beginn
| über Phasenabschluss berichten |  | Jour fixe
| Ausnahmeplan erstellen | erledigt | finaler Abschnitt
Steuern einer Phase
Arbeitspakete freigeben
Prüfen Arbeitspaketstatus
Abgeschlossene AP entgegennehmen
Prüfen des Phasenstatus
| Bericht über Projektstatus | offen
Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren)
Offene Punkte & Risiken eskalieren
Korrekturmaßnahmen einleiten
Projekt abschließen
| Planmäßigen Abschluss vorbereiten | offen | in Arbeit, letzte Phase ist in Vorbereitung, inklusive Präsentatino, Übergabe an den Kunden.
| Vorzeitigen Abschluss vorbereiten |  | kein vorzeitiger Abschluss
| Produkte übergeben |  | in Arbeit, letzte Phase ist in Vorbereitung, inklusive Präsentatino, Übergabe an den Kunden.
| Projekt bewerten |  | steht aus
| Projektabschluss empfehlen |  | steht aus

## Tabelle2
offen
erledigt