## Tabelle1
Fokus | Maßnahme | Verantwortlich | Ergebnis | Erfasst am | Wiedervorlage am | Erledigt am | Kommentar
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Dokumentation Backend | Timo | Conventions Code Dokumentation | 2016-06-09 | 2016-06-14 |  | von Code Conventions abgeleitet
QM | Qualitätshandbuch erstellen | Isa | Qualitätshandbuch | 2016-05-21 | 2016-06-14 |  | noch Q-Ziele formulieren; Q-Baum erstellen/verweisen
Projekt | Fitkriterien mit Kunden absprechen | Marcel | Abgenommene Fitkriterien | 2016-06-07 | 2016-06-15 |  | Kunden schicken am 13.06
QM | Qualitätsbaum zeichnen | Isa | Qualitätsbaum | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | Review nötig
QM | Q-Ziele endgültig ausformulieren | Stefan | Ausformulierte Q-Ziele | 2016-06-13 | 2016-06-15 |  | Stefan Bescheid sagen
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Conventions Frontend | Christoph | Conventions Code definieren | 2016-05-23 | 2016-06-16 |  | jshint; Irgendwas wird irgendwie gemacht, Vlad wollte das noch was mit der Achi; leitet an Chris weiter
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung erstellen | Daniel | Installationsanleitung | 2016-06-13 | 2016-06-16 |  | Wartet auf Produktnamen von Max
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung Checklisten ausfüllen | Marcel | Ausgefüllte Checklisten | 2016-06-15 | 2016-06-16
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien durchführen | Rimac | Ergebnisse Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-17 |  | Durch Q-Szenarien aus dem Architerkturdokument
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Architektur Doku vom Kunden reviewen lassen | Isa, Robert | Feedback Kunde | 2016-06-10 | 2016-06-17 |  | Kunden hat Version bekommen, siehe Mail vom 15.06
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Installationsanleitung dem Kunden vorzeigen | Robert | Feedback Installationsanleitung durch Kunden | 2016-06-15 | 2016-06-17 |  | Wartet bis Fertig
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Codeconventions definieren Backend | Timo | Code Conventions | 2016-05-23 | 2106-06-14
QM | Etablierung einer Projektsicherung, ständiger Abgleich der anstehenden, in Arbeit befindlichen und abgeschlossenen ArbeitspaketePlanvolle, kontrollierte Projektorganisation nach einer festgeschriebenen ProjektmanagementmethodeÜberprüfung des Vorhandenseins der vorgesehenen Kontrollmechanismen (Dokumentation, Plan, Risikomanagement) mit Projekt- und Dokumentations-Checklistekurze Zyklen mit gut überwachbaren Milestones | Stefan |  | 2016-05-31 | 2106-06-17 | 2016-06-17
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Architektur Dokument an ist Arc42 angelehnt (Checkliste) | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-16 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2016
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Architektur (Bausteine, Schnittstellen) im Architekturdokument | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2017
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Schnittstellen | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Gecheckt am 10.06.2018
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | lose Kopplung der Suchmaschine | Jochen |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-10 | Laut Jochen und Yannic
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Offene Bugs sind Dokumentiert | Rimac |  | 2016-06-10 | 2016-06-17
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Dokumentation der Implementierten Methoden mit JavaDoc (o.Ä) | Timo, Christoph |  | 2016-06-01 | 2016-06-16
Bedienbarkeit | Artikel erstellen von nicht Projektbeteiligte testen lassen (Testszenarien durchspielen, Zeit messen) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 5 Testpersonen
Bedienbarkeit | Einarbeitungszeit von nicht Projektbeteiligte Testen lassen (Testszenarien durchspielen; zeit messen) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 5 Testpersonen
Bedienbarkeit | Einhaltung Frontend an Mockup | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-17
Bedienbarkeit | Sumi erstellen, ausfüllen und bewerten | Stefan |  | 2016-06-13 | 2016-06-17
Portierbarkeit | Testen der Browser (Firefox 46.0.1 und Chrome 51.0.2704.63) auf Gleichheit in der OptikTesten Funktionalitäten nach den Anforderungen auf beiden Versionen (iPhone 5 und iPhone 6) | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
Projekt | Die Dokumente folgen einem standardisierten Aufbau | Dokumentenverantwortliche |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17
Projekt | Ständiger Kontakt durch das Kommunikationsteam und Abgleich des Kundenwunsches mit der Umsetzung | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-17
Projekt | Überprüfung der Form und des Inhalts mit Dokumenten-Checkliste | Marcel |  | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 17.06.206 | Architekturdok gereviewt (10.06. ok)
QM | Maßnahmenkatalog pflegen | Isa |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
QM | Qualitätsziele formulieren | Isa |  | 2016-05-27 | 2016-06-17
QM | Review durch Kaiser | Isa |  | 2016-05-27 | 2106-06-16
Skalierbarkeit | Lasttest mit 200 gleichzeitigen Suchanfragen | Rimac |  | 2016-06-06 | 2016-06-17
Testbarkeit | Modularer Aufbau der Architektur | Jochen |  | 2106-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | Laut Jochen und Architekturdoku
Projekt | Dokumente sind ähnlich formatiert | Max, Mai Chau | Vorlage Dokumente, Docx und ppt | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-09 | Vorlage für Doks
Projekt | Abstimmung der Sprache und der Form für jedes einzelne Dokument | Marcel |  | 2016-05-09 |  | 2016-05-13 | Siehe Mail vom 11.05
QM | Prozess passend zur Entwicklung aussuchen | Isa |  | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27
Projekt | Treffen mit Teamleitern durchführen | Isa, Stefan | Projektstatus >50%? | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Testbarkeit | Testplan erstellen | Stefan | Testplan | 2016-05-24 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Projekt | Checkliste Doku erstellen | Marcel | Checkliste Dokumente | 2016-05-27 | 2016-06-09 | 2016-06-03
Projekt | Einführung eines QA Prozesses mit Quality Gates |  |  | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Projekt durchfürbar | Projektraum organisieren | Mai Chau | Lösung Projektraum | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 2016-06-06
Testbarkeit | Testplan verfügbar machen | Marcel | Testplan im Git | 2016-06-03 | 2016-06-09 | 2016-06-09
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien erstellen | Marcel | Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | Aus Architekturdoku übernommen
Projekt | Standardisierte Erfassung der Fitkriterien für Anforderungen | Marcel |  | 2016-06-07 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projekt | Checkliste mit PM durchgehen | Stefan, Isa | Ausgefüllte Checkliste Projekt | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projekt | Fitkriterien review | Timo | Fitkriterien für Kunden | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projektmanagement | Projektstatus erfragen und berichten | PM | Projektstatus | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Risikenmanagement | Risikoanalyse | Mai Chau | evtl. neue Risiken | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku durchgehen | Marcel | Ausgefüllte Checkliste Architekturdoku | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | mit Jochen
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku erstellen | Marcel | Checkliste Arc42 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | Muss gereviewt werden! Woher Kriterien?
QM | Q-Ziel Fehlerrate definieren | Isa | Q-Ziel Fehlerrate | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Bis nächsten Freitag testen und Beheben; Mit Kunden und team besprochen
QM | Quellen Checkliste eintragen | Marcel, Stefan | Quellen von den Checklisten | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Arc42 vorhanden; mehr bekomm ich wohl nicht zusammen
QM Handbuch | Aktivitäten des QM dokumentieren | Isa | Aktivitäten Logbuch | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | Zum Review
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Form Installationsanleitung beim Kunden erfragen | Daniel, Marcel | Form der Installationsanleitung, Checkliste? | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 2016-06-13 | Mit dem Kunden absprechen
Projekt | Fitkriterien überarbeiten | Marcel | überarbeitete Fitkriterien | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | siehe Mail vom 14.06.
Projekt | Checkliste für Projektabschluss durchgehen | Stefan | Ausgefüllte Checkliste | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 2016-06-15 | Stefan Bescheid sagen; PM Termin
Bedienbarkeit | Erstellung eines Mockups mit Kunden | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-27 | 2016-06-27
Bedienbarkeit | Feedback vom Kunden einholen bzgl. Frontend | Isa, Robert |  | 2016-05-09 | 2016-06-27 | 2016-06-27
Nachverfolgbarkeit Maßnahmen | Maßnahmenkatalog erstellen | Isa | Maßnahmenliste | 2016-05-23 | 2016-06-09 | 2106-06-09
QM | Erledigte Arbeitspakete im Jira aktualisieren (einmalig) | PM | Keine Erledigten Aufgaben in Jira, die erledigt sind | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2106-06-13
Projekt | Festhalten der Deliverables in den Anforderungen | Marcel |  | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | Nicht wichtig, da nicht Kundenabgabe
Projekt | Überprüfung der Einhaltung des Vorgehens mit Dokumenten-Checkliste | Stefan, Isa |  | 2016-05-27 | 2016-06-17 | 2016-06-17