23.05.16
Entwicklungsmodell

Projektende (M5)
M4
M2
M3
M1
Zwischen 2 senkrechten Strichen ist eine Iteration (=5 Tage)
Meilensteine (M1-M5). Diese definieren wann Artefakte begonnen werden, bzw. beendet werden sollen.
1 Iteration = 1 Woche
Anfang der Iteration
Montags (1.Tag der Iteration) Planning & Retrospektive:
a) Einen Teil der Epics oder User Stories auswählen.
Suche high business value & high risk Anforderungen zu erst aus. Aufspalten dieser User Stories/Epics in Aufgaben -> Eine Aufgabe sollte zwischen 2h und einem Tag dauern. Diese neuen Aufgaben werden ins Kanbanboard im Backlog aufgenommen.
Anwesend dazu sollen sein:
- Kundenbetreuer und Requirementteamleiter (Vglb. Product Owner)
- Alle Teamleiter
- Projektmanagement (Vglb. Scrum Master)
b) Sprint Review
Ab jetzt ist das gesamte Team anwesend.
Themen sind: War der letzte Sprint erfolgreich? Haben wir uns korrekt eingeschätzt? Sollten wir diesen Sprint mehr / weniger Aufgaben bearbeiten.
c) Entwicklungsprozess Review
Was funktioniert gut/ weniger gut im Entwicklungsprozess? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
d) Risiko Management
Aufzeigen der Ausgearbeiteten Risiko-Matrix. Besprechen, ob Anpassungen nötig sind und ob aktuelle Aufgaben davon abgeleitet werden sollen.
e) Priorisierung und Bewertung von Aufgaben mit Punkten. Dazu wird eine Aufgabe als Refernz genutzt und die anderen werden dieser gegenüber im Aufwand bewertet mit den Punkten 1, 3, 5, 8 , unendlich. Dabei ist 8 die maximale Größe von einem Tag und 1 entspricht der minimalen Größe mit circa 1 h.
f) Zuteilung der Tasks auf den aktuellen Sprint. Das Team wählt Aufgaben und plant sie für den aktuellen Sprint. Dazu werden Aufgaben vom „Backlog“ im Kanbanboard auf „Zur Entwicklung ausgewählt“ verschoben.
e) In den einzelnen Teams werden dann im Laufe der Iteration Unteraufgaben erstellt und die Aufgaben so feingranularer aufgeteilt.
Anmerkung: Während einer Iteration dürfen keine Tasks hinzugefügt werden, außer es sind die vorhandenen bereits abgearbeitet.

Ende der Iteration (Freitags):
Prototyp-> Kunden Feedback einholen
Dokumentenstatus abhängig von den Milestones:
	Source Code	Architekturdoku	Installationsanleitung	Testreports
gestartet	M1	M1	M2	M1
95% || fertig	M3	M3	M5	M5