## Tabelle1
Kanbanana/ Knownana MSP Projekt
Checkliste
Projektinitiierung
Erstellen:
| Risikomanagementstrategie | erledigt
| Konfigurationsmanagementstrategie | erledigt
| Qualitätsmanagementstrategie | erledigt
| Kommunikationsmanagementstrategie | erledigt
| Projektsteuerungsmittel einrichten | erledigt
| Projektplan | erledigt
| BusinessCase verfeinern | erledigt
| Projektdoku zusammenstellen | erledigt
Phasenübergang managen
| Nächste Phase planen | erledigt
| Projektplan aktualisieren | erledigt
| BusinessCase aktualisieren | erledigt
| über Phasenabschluss berichten | erledigt
| Ausnahmeplan erstellen | erledigt
Steuern einer Phase
| Arbeitspakete freigeben | erledigt
| Prüfen Arbeitspaketstatus | erledigt
| Abgeschlossene AP entgegennehmen | erledigt
| Prüfen des Phasenstatus | erledigt
| Bericht über Projektstatus | erledigt
| Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren) | erledigt
| Offene Punkte & Risiken eskalieren | erledigt
| Korrekturmaßnahmen einleiten | erledigt
Phasenübergang managen
| Nächste Phase planen | erledigt
| Projektplan aktualisieren | erledigt
| BusinessCase aktualisieren | erledigt
| über Phasenabschluss berichten | erledigt
| Ausnahmeplan erstellen | offen
Steuern einer Phase
| Arbeitspakete freigeben | erledigt
| Prüfen Arbeitspaketstatus | erledigt
| Abgeschlossene AP entgegennehmen | erledigt
| Prüfen des Phasenstatus | offen
| Bericht über Projektstatus | offen
| Offene Punkte & Risiken erfassen (analysieren) | offen
| Offene Punkte & Risiken eskalieren | offen
| Korrekturmaßnahmen einleiten | offen
Projekt abschließen
| Planmäßigen Abschluss vorbereiten | offen
Vorzeitigen Abschluss vorbereiten
Produkte übergeben
Projekt bewerten
Projektabschluss empfehlen

## Tabelle2
offen
erledigt