## Tabelle1
Fokus | Maßnahme | Verantwortlich | Ergebnis | Erfasst am | Wiedervorlage am | Erledigt am | Kommentar
Nachverfolgbarkeit Maßnahmen | Maßnahmenkatalog erstellen | Isabella Tantalo | Maßnahmenliste | 2016-05-23 | 2016-06-09 | 2106-06-09
Aktueller Projektstatus abklären; 50% entwickelt? | Treffen mit Teamleitern durchführen | Isabella Tantalo | Projektstatus | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Projekt durchfürbar | Projektraum organisieren | Mai Chau Nguyen | Lösung Projektraum | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 2016-06-06
Ordnugsmäßigkeit Doku | Checkliste Doku erstellen | Marcel Hoffmann | Checkliste Dokumente | 2016-05-27 | 2016-06-09 | 2016-06-03
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku erstellen | Marcel Hoffmann | Checkliste Arc42 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-10 | Muss gereviewt werden! Woher Kriterien?
Testabdeckung | Testplan verfügbar machen | Marcel Hoffmann | Testplan im Git | 2016-06-03 | 2016-06-09 | 2016-06-09
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien erstellen | Marcel Hoffmann | Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | Aus Architekturdoku übernommen
Projektplan durchfürbar | Checkliste mit PM durchgehen | Stefan Schreiber, Isabella Tantalo | Ausgefüllte Checkliste Projekt | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 10.06.
Testabdeckung | Testplan erstellen | Stefan Schreiber | Testplan | 2016-05-24 | 2016-06-03 | 2016-06-03
Requirements | Fitkriterien review | Timo Notheisen | Fitkriterien für Kunden | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Risikenmanagement | Risikoanalyse | Mai Chau Nguyen | evtl. neue Risiken | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Projektmanagement | Projektstatus erfragen und berichten | PM | Projektstatus | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-10
Qualitätssicherung | Qualitätshandbuch erstellen | Isabella Tantalo | Qualitätshandbuch | 2016-05-21 | 2016-06-13
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Checkliste Architekturdoku durchgehen | Marcel Hoffmann | Ausgefüllte Checkliste Architekturdoku | 2016-06-03 | 2016-06-13
Testabdeckung | Fitkriterien mit Kunden absprechen | Marcel Hoffmann | Abgenommene Fitkriterien | 2016-06-07 | 2016-06-13 |  | Kunden schicken am 13.06
Intuitive Bedienung | Manuelle Testszenarien durchführen | Rimac Valdez | Ergebnisse Testszenarien | 2016-06-03 | 2016-06-10
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Conventions Frontend | Christoph Brutscher | Conventions Code definieren | 2016-05-23 | 2016-06-13 |  | jshint; Irgendwas wird irgendwie gemacht, Vlad wollte das noch was mit der Achi
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Codeconventions definieren Backend | Timo Notheisen | Code Conventions | 2016-05-23 | 2016-06-13
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit | Code Dokumentation Backend | Timo Notheisen | Conventions Code Dokumentation | 2016-06-09 | 2016-06-13 |  | von Code Conventions abgeleitet
Softwarequalität | Q-Ziel Fehlerrate definieren | Isabella Tantalo | Q-Ziel Fehlerrate | 2016-05-27 | 2016-06-13 |  | Bis nächsten Freitag testen und Beheben; Mit Kunden und team (Mai Chau fand es OK)besprechen
Projektmanagement | Erledigte Arbeitspakete im Jira aktualisieren | PM | Keine Erledigten Aufgaben in Jira, die erledigt sind | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2106-06-13
Projektabschluss | Checkliste für Projektabschluss durchgehen | Isabella Tantalo | Ausgefüllte Checkliste | 2016-06-10 | 2016-06-17
QM Handbuch | Quellen Checkliste | Marcel Hoffmann; Stefan Schreiber | Quellen von den Checklisten | 2016-06-10 | 2016-06-13 |  | Arc42 vorhanden
Aktivitäten Log | Aktivitäten des QM dokumentieren | Isabella Tantalo | Aktivitäten Logbuch | 2016-06-06 | 2016-06-13 |  | Zum Review
Ordnugsmäßigkeit Doku | Form Installationsanleitung beum Kunden erfragen | Daniel Weidle | Form der Installationsanleitung, Checkliste? | 2016-06-10 | 2016-06-13 |  | Mit dem Kunden absprechen